## 빅데이터 2조 상세 업무 스케줄표
KITA 빅데이터 1기 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 | [5 empty] | 조 |  | 조장 | 조원
제목 : SNS 기반 책 구매 웹 페이지 | [5 empty] | 2조 |  | 박혜원 | 김현정, 남도일, 박준일, 박준태
No | 담당자 | 요구사항 ID | 페이지 NO | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태
[5 empty] | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 남도일 | 회원관련 |  | 회원가입/로그인/회원상태바 | 2022.02.10 | 2022.02.10 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-12
[5 empty] | 2022.02.11 | 2022.02.11 | bar: 2015-10-07; 2015-10-10 to 2015-10-11
2 |  | 주문관련 |  | 위시리스트/장바구니/주문/결제 | 2022.02.13 | 2022.02.18 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-07; 2015-10-13 to 2015-10-18
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.28 |  |  | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■
3 |  | CSS(전체적) |  | 전체적인 css | 2022.02.10 | 2022.03.04 | 100% | 완료 | [22 empty] | □ | □ | □ | □ | bar: 2015-10-07; 2015-10-11 to 2015-10-28
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.03.04 |  |  | ■ |  |  |  | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■
1 | 박준태 | 챗봇 |  | 챗봇 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 0% | 중단 | bar: 2015-10-11 to 2015-10-14
[5 empty] | 2022.02.11 | 중단 | bar: 2015-10-11 to 2015-10-14
2 |  | 고객센터 페이지 |  | 자주묻는질문 내용/CSS | 2022.02.16 | 2022.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-16 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.16 | 2022.02.18 | bar: 2015-10-16 to 2015-10-18
3 |  | 관리자1:1 문의 |  | 관리자 1:1 채팅 | 2022.02.14 | 2022.02.16 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-16
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.16 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-16
4 |  | 전체 채팅 CSS |  | 전체 채팅 CSS | 2022.02.17 | 2022.02.18 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-17 to 2015-10-18
[5 empty] | 2022.02.17 | 2022.02.19 | bar: 2015-10-17 to 2015-10-19
5 |  | 자유 채팅 |  | 유저 초대해서 방만들고 채팅(카톡) | 2022.02.19 | 2022.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-20 to 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.19 | 2022.02.25 | bar: 2015-10-20 to 2015-10-25
6 |  | 자유 채팅 css |  | 자유 채팅 CSS | 2022.02.25 | 2022.02.26 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-26 to 2015-10-27
[5 empty] | 2022.02.25 | 2022.02.26 | bar: 2015-10-26 to 2015-10-28
7 |  | 알림 |  | 게시글 댓글 알림 채팅 알림 | 2022.03.1 | 2022.03.3 | 100% | 완료 | [22 empty] | □ | □ | □
[5 empty] | 2022.03.1 | 2022.03.3 | [24 empty] | ■ | ■ | ■
8 |  | 관리자 |  | 관리자 기능 책DB에 추가/삭제 회원/게시글/댓글 삭제 | 2022.03.4 | 2022.03.5 | 100% | 완료 | [25 empty] | □ | □
[5 empty] | 2022.03.4 | 2022.03.5 | [27 empty] | ■ | ■
1 | 박혜원 | 메인 페이지 |  | 헤더/ 슬라이드 바 정리 css | 2022.02.10 | 2022.02.25 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.21 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15; 2015-10-20 to 2015-10-21
2 |  | 책 검색/리스트 |  | 책 검색/리스트 (오픈 API-DB저장) | 2022.02.12 | 2022.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-07; 2015-10-12 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.12 | 2022.02.18 | bar: 2015-10-07; 2015-10-12 to 2015-10-18
3 |  |  |  | 이미지 파일 불러오기(API) | 2022.02.20 | 2022.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-20
[5 empty] | 2022.02.20 | 2022.02.21 | bar: 2015-10-20
4 |  |  |  | 책 리스트 불러오기 (DB) | 2022.02.17 | 2022.02.22 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-07; 2015-10-18 to 2015-10-20
[5 empty] | 2022.02.18 | 2022.02.22 | bar: 2015-10-07; 2015-10-18 to 2015-10-20
5 |  | 책 상세정보 |  | 책 제목 값으로 상세정보 나타내기 | 2022.02.22 | 2022.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-22 to 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.22 | 2022.02.23 | bar: 2015-10-22 to 2015-10-23
6 |  |  |  | 책 상세정보 내 댓글기능 | 2022.02.18 | 2022.02.22 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-07; 2015-10-20 to 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.15 | 2022.02.24 | bar: 2015-10-07; 2015-10-15; 2015-10-20 to 2015-10-24
7 |  | 장바구니 연결 |  | 장바구니 기능과 연결 with 남도일 | 2022.02.21 | 2022.02.23 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-21 to 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.23 | 2022.02.25 | bar: 2015-10-23 to 2015-10-25
8 |  | 메인페이지 |  | 홈 화면 /책 정보 일부 불러오기 | 2022.02.25 | 2022.02.28 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-25 to 2015-10-28
[5 empty] | 2022.02.25 | 2022.02.28 | bar: 2015-10-26 to 2015-10-28
9 |  |  |  | footer 뉴스레터 이메일 입력 | 2022.03.03 | 2022.03.03 | 100% | 완료 | [24 empty] | □
[5 empty] | 2022.03.03 | 2022.03.03 | [26 empty] | ■
1 | 박준일 | 블로그 메인 |  | 블로그 메인 | 2022.02.10 | 2022.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.17 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
2 |  | 블로그 검색 |  | 블로그 검색 | 2022.02.10 | 2022.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.17 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
3 |  | 블로그 리스트 |  | 블로그 리스트 | 2022.02.10 | 2022.02.17 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.17 | bar: 2015-10-10 to 2015-10-17
4 |  | 팔로우 |  | 팔로우 | 2022.02.18 | 2022.02.25 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-18 to 2015-10-25
[5 empty] | 2022.02.18 | 2022.02.25 | bar: 2015-10-18 to 2015-10-25
5 |  | 회원 등급 |  | 회원 등급 | 2022.02.26 | 2022.03.04 | 100% | 완료 | [22 empty] | □ | □ | □ | □ | bar: 2015-10-26 to 2015-10-28
[5 empty] | 2022.02.26 | 2022.03.04 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2015-10-26 to 2015-10-28
1 | 김현정 | 블로그 개인페이지 |  | 메인창 띄우기 (글 목록) | 2022.02.10 | 2022.02.10 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-10
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.10 | bar: 2015-10-10
2 |  |  |  | 메인창 띄우기 (친구목록) | 2022.02.21 | 2022.02.21 |  | 완료 | bar: 2015-10-20
[5 empty] | 2022.02.21 | 2022.02.21 | bar: 2015-10-20
3 |  |  |  | 팔로우 적용 | 2022.02.23 | 2022.02.23 |  | 완료 | bar: 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.23 | 2022.02.23 | bar: 2015-10-23
4 |  | 블로그 작성페이지 |  | 게시글 상세보기 | 2022.02.13 | 2022.02.13 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-13
[5 empty] | 2022.02.13 | 2022.02.13 | bar: 2015-10-13
5 |  |  |  | 게시글 작성하기 | 2022.02.10 | 2022.02.10 |  | 완료 | bar: 2015-10-10
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.10 | bar: 2015-10-10
6 |  |  |  | 게시글 첨부파일 | 2022.02.18 | 2022.02.18 |  | 완료 | bar: 2015-10-18
[5 empty] | 2022.02.18 | 2022.02.18 | bar: 2015-10-18
7 |  |  |  | 게시글 수정하기 | 2022.02.10 | 2022.02.16 |  | 완료 | bar: 2015-10-16
[5 empty] | 2022.02.16 | 2022.02.16 | bar: 2015-10-16
8 |  |  |  | 게시글 삭제하기 | 2022.02.10 | 2022.02.10 |  | 완료 | bar: 2015-10-10
[5 empty] | 2022.02.10 | 2022.02.10 | bar: 2015-10-10
9 |  | 블로그 댓글 |  | 댓글 게시글 따라 나열 | 2022.02.07 | 2022.02.08 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-08
[5 empty] | 2022.02.07 | 2022.02.08 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-08
10 |  |  |  | 댓글 작성하기 | 2022.02.07 | 2022.02.09 |  | 완료 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
[5 empty] | 2022.02.07 | 2022.02.09 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
11 |  |  |  | 댓글 삭제하기 | 2022.02.10 | 2022.02.14 |  | 완료 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.14 | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
12 |  |  |  | 댓글 수정하기 | 2022.02.16 | 2022.02.16 |  | 완료 | bar: 2015-10-16
[5 empty] | 2022.02.23 | 2022.02.23 | bar: 2015-10-23
13 |  | 쪽지 |  | 쪽지 창 열기 | 2022.02.10 | 2022.02.15 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-13 to 2015-10-15
[5 empty] | 2022.02.13 | 2022.02.15 | bar: 2015-10-13 to 2015-10-15
14 |  |  |  | 글쓰기 | 2022.02.10 | 2022.02.15 |  | 완료 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.15 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
15 |  |  |  | 글읽기(페이징) | 2022.02.10 | 2022.02.15 |  | 완료 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.15 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
16 |  |  |  | 쪽지조회수 | 2022.02.10 | 2022.02.22 |  | 완료 | bar: 2015-10-22
[5 empty] | 2022.02.22 | 2022.02.22 | bar: 2015-10-22
17 |  |  |  | 받는 사람 자동완성 | 2022.02.22 | 2022.02.22 |  | 완료 | bar: 2015-10-22 to 2015-10-23
[5 empty] | 2022.02.22 | 2022.02.23 | bar: 2015-10-22 to 2015-10-23
18 |  | 기타 |  | 게시글 조회수 | 2022.02.10 | 2022.02.14 | 100% | 완료 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
[5 empty] | 2022.02.14 | 2022.02.15 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-15
19 |  |  |  | 댓글 좋아요 기능 | 2022.02.10 | 2022.02.17 |  | 완료 | bar: 2015-10-17
[5 empty] | 2022.02.17 | 2022.02.17 | bar: 2015-10-17
20 |  |  |  | CSS | 2022.02.25 | 2022.02.25 |  | 완료 | bar: 2015-10-24 to 2015-10-26
[5 empty] | 2022.02.24 | 2022.03.04 | [24 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2015-10-24 to 2015-10-28